惠政文〔2019〕63号

郑州市惠济区人民政府

关于印发惠济区老旧小区综合改造工程

实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《惠济区老旧小区综合改造工程实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年12月20日

惠济区老旧小区综合改造工程实施方案

为贯彻国家关于老旧小区综合改造的决策部署，落实省委、省政府百城建设提质工作的有关要求，切实改善老旧小区居民的居住环境，全面提高城市品质，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，以改善民生为核心，以优化城市人居环境、提高居住品质为目标，以更新改造基础设施和必要的公共服务设施为重点，站在建设国家中心城市的高度，统筹推进老旧小区综合改造工程，着力解决老旧小区基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、日常管理服务缺失、环境脏乱差等问题，探索建立老旧小区后期管理长效机制，努力打造功能完善、环境整洁、管理有序、群众满意的居住小区，切实增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。

（二）工作原则

1．规划引领，分类施治。按照“优化布局、完善功能、提升形象、便民利民”的整体思路，坚持微改造理念，突出区域特色、文化元素，一区（小区）一策、统筹规划，注重提高设计质量，实现老旧小区形态更新、业态更新、功能更新。

2．政府推动，共同缔造。坚持“区级指导、街道主责、业主参与、市场运作”的改造模式，协调组织各方力量，激发业主参与热情，撬动社会资本投入，实现发展共谋、改造共建、效果共评、成果共享。

3．部门协作，统筹推进。明确部门职责，强化属地管理，落实专业经营单位责任，科学安排工程改造顺序，有序推进既有建筑节能改造、增设养老抚幼设施、水电气暖改造、既有住宅加装电梯等老旧小区综合改造工程，避免重复施工和资源浪费。

4．整管结合，注重长效。坚持整治与管理相结合，提升居民业主自主管理能力，建立完善老旧小区物业管理长效机制，改进物业服务管理，提高老旧小区专业化物业管理覆盖率，推动物业管理与社区治理深度融合。

（三）工作目标

2021年6月底前，全面完成惠济区老旧小区综合改造，其中：2019年启动15个老旧小区改造任务，2020年力争完成13个老旧小区改造任务，2021年6月底前全部完成（详见附件）。通过改造提升，老旧小区基本达到“园区道路平整、绿化种植提质、路灯廊灯明亮、楼宇标识清晰、车辆管理有序、线路管网规整、建筑外墙美观、安防设施齐备、管理组织健全、物业服务规范”的目标。

二、实施范围

辖区内2002年以前建成投入使用的住宅小区列入综合改造范围。对建成于2002年至2005年底的住宅小区，根据国家和省安排部署随时纳入综合改造范围。已列入棚户区改造、三年内征收拆迁、“三供一业”改造移交计划的老旧小区除外。

三、综合改造内容和标准

老旧小区综合改造要处理好重点与一般的关系，突出“一拆五改三增加”，即重在拆除违章建筑，重在实施“上改下”、建筑外立面和节能改造、雨污分流改造、“白改黑”、绿地改造，重在增加党群服务用房、物业管理用房和安防设施。同时，兼顾一般，具体包括整治居住环境、改造基础设施、完善功能设施、提升物业管理四个方面。

（一）突出“一拆五改三增加”

1．拆除违章建筑物；

2．实施“上改下”，小区线缆、管线进行入地改造；

3．实施建筑节能改造，规整建筑外墙及屋面各类构筑物；

4．实施雨污分流，改造、疏通雨水、污水管道以及化粪池;

5．实施“白改黑”，将小区路面更新为沥青路面；

6．实施小区绿地改造，移除枯枝死苗，绿化黄土裸露部位；

7．增设社区党群服务中心等服务用房;

8．增设、维修物业管理用房，指导业主选聘专业化物业服务企业实施物业管理；

9．增加或完善小区安防、监控系统;

（二）整治居住环境

10．拆除违法违规户外广告；

11．规整建筑外墙空调机位、空调管线;

12．拆除突出外墙防盗窗（网）;

13．清理地桩地锁，清理废弃机动车和非机动车;

14．按照综合改造工程要求，整治居住环境方面应当改造的其他内容；

（三）改造基础设施

15．维护、整修建筑物屋面防水（含隔热层）;

16．维修、更换或增设落水管、空调冷凝水管;

17．整修和粉刷楼体外墙、楼梯间内墙、公共设施用房外墙；

18．完善小区照明系统，补齐路灯、楼道灯；

19．完善小区楼牌、门牌、单元标识;

20．修缮公共部位窗户，整修或增设公共楼梯踏步和扶手;

21．维修或安装单元入户门，维修单元入口台阶、坡道；

22．完善小区车行、人行道路标识系统，补齐路沿石；

23．整治、维修小区围墙，设置、整修小区主要出入口、大门，安装车辆出入管理系统；

24．按综合改造工程要求，改造基础设施方面应当改造的其他内容；

（四）完善功能设施

25．增加或完善小区消防设施，在无灭火设施的住宅楼首层门厅或入口处增设智慧型独立式烟感报警器、简易自动喷淋装置；

26．完善小区内无障碍设施；

27．规划、增建机动车停车位，施划停车标线，设置电动自行车停放区域，增设电动自行车充电设施；

28．补齐制作小区公示牌（栏）、火灾疏散示意图、文化宣传栏;

29．设置垃圾收储设施，实行垃圾分类;

30．整修或增加小区居民公共活动场地，增设或完善健身设施、休闲设施;

31．按照综合改造工程要求，完善功能设施方面应当改造的其他内容；

（五）提升物业管理

32．组织老旧小区业主召开业主大会，选举业主委员会;

33．对暂不具备专业化物业管理条件的，由街道办事处（社区）采取分项委托、捆绑打包、业主自治等方式开展物业服务；

34．按照综合改造工程要求，提升物业管理方面应当改造的其他内容。

四、实施步骤

（一）准备阶段（2019年11月30日前）

1．完善综合改造方案。相关街道要按照改造内容要求，结合城市书屋、日间照料中心等设施建设，对既有方案进行查缺补漏，修订完善改造方案，科学组织，搞好衔接，确保综合改造工程不因方案调整停滞。

2．强化宣传发动。要通过网络、宣传栏等形式，向群众大力宣传老旧小区综合改造工程的重要意义，强化群众主体地位，提高群众参与感、认同感，把群众满意作为整治工作的重要标准。

3．加大推进力度。相关街道要按照综合改造时间节点，倒排改造工期，对老旧小区综合改造工程进行再动员再部署，加大工作推进力度，确保按时完成2019年改造任务。

（二）组织实施阶段（2021年3月31日前）

对纳入2020年、2021年综合改造的老旧小区，相关街道要提前谋划、统筹安排，按照年度计划安排，分步组织实施。

1．征求意见。相关街道要采取“一征三议两公开”工作法，广泛征求小区居民意见，编制改造方案要问计于民、问需于民，从群众中来，到群众中去，确保综合改造方案满足群众需求。

2．编制方案。相关街道要坚持“因地制宜、一区（小区）一策”，统筹“城区、街区、社区”规划衔接，结合产业布局，确定小区综合改造方案，并经本小区业主大会通过，报市资源规划局进行合规性审核后，向业主公开公示。

3．投资评审。相关街道要确保纳入综合改造计划的老旧小区符合综合改造范围要求，确保综合改造项目符合综合改造内容和标准要求，确保综合改造资金来源清晰，确保投资预算编制合理。

4．施工组织。相关街道要严格落实工程招投标制度，选择资质等级高、管理能力强、信誉信用好的施工及监理公司实施综合改造，落实专人负责，严格工程监管，综合改造工程信息要在小区显著位置向居民公示。

5．决算审计。老旧小区综合改造工程项目完工后，相关街道组织专业队伍开展决算审计，严格防止出现工程偷工减料、挪用套取专项改造资金、擅自调整改造项目等问题。

6．工程验收。相关街道按照工程管理规范和综合改造工作要求，组织相关单位对各项综合改造工程进行验收，发现问题及时整改，确保改造一个、合格一个、交付一个。

（三）巩固提升阶段（2021年6月30日前）

相关街道要建立健全老旧小区综合改造长效管理机制，落实具体管理举措。

1．落实物业管理。相关街道在编制老旧小区综合改造方案时，要征求居民意见，同步拟定物业管理方案，方案应包括物业管理方式、服务内容、收费标准等内容，项目验收前落实物业管理。

2．明确管理责任。老旧小区综合改造涉及的改造项目，保修期内由建设单位负责质量维修，日常使用管理维护和保修期后的维修，纳入物业服务内容，由物业管理单位承担。

3．加强服务监督。相关街道要建立完善老旧小区物业服务质量评价制度，定期对物业服务情况进行考核评定，评定结果作为拨付物业服务补贴的重要依据。

五、资金保障

（一）综合改造经费

老旧小区综合改造工程所需资金由区政府承担，相关街道可根据实际，积极引进社会资本，盘活老旧小区闲置空间，探索政府、业主、产权单位和社会企业多方出资的资金筹措方式。

符合上级财政奖补或补贴范围的积极申请上级财政奖补或补贴，不足部分由区财政全额承担。

（二）专项改造经费

老旧小区综合改造过程中的规整管网、线缆入地和刷新各类仪表箱体由各专业经营单位负责，需更新、改造、新建相关设施的，由各专业经营单位按有关规定执行。

（三）物业服务补贴

老旧小区物业管理费用，按照相关规定区级财政给予一定的物业服务费用补贴，补贴标准原则上按建筑面积每月每平方米不低于0.3元，补贴期限不少于3年。

（四）便民服务设施经费

老旧小区综合改造涉及的党群服务中心、日间照料中心、社区医疗、城市书房、加装电梯、外墙节能改造等设施所需经费，按照相关文件确定的资金筹措渠道解决。

六、职责分工

区住建局：负责老旧小区综合改造日常工作；指导既有住宅加装电梯工作；指导相关街道老旧小区引入专业化物业服务企业，指导街道开展老旧小区居民楼外墙保温工作，对安全生产、施工质量进行指导监督。

区委社治委：指导街道老旧小区党群服务中心建设工作。

区发改统计局：将老旧小区综合改造工程列入区重点建设项目或区政府投资项目。

区科工局：协调供电公司做好小区废弃电力管线清理、各类电力管线入地指导工作。

区财政局：落实老旧小区综合改造专项资金。

区民政局：指导老旧小区日间照料中心建设工作。

区文化旅游局：指导老旧小区城市书房建设工作。

区城管局：指导清除小区小广告、违规户外广告和各类违章建筑等非法设施，查处占用绿地等违法行为;指导街道完成有关管道与市政管道的对接、改造和小区道路维修等工作;协调公用事业单位按照整治内容对小区水、气、暖设施及管道进行维护和改造;指导街道做好老旧小区垃圾分类处理等工作。

区卫健委：指导老旧小区社区卫生服务中心建设，设立健康教育专栏。

区教体局：指导老旧小区健身设施的安装工作。

区林业和园林局：指导老旧小区绿化提升和绿地养护管理工作。

区消防救援大队：负责对老旧小区整治中涉及消防设施、消防通道设置等工作进行指导和检查。

刘寨街道办事处、长兴路街道办事处：负责根据本方案确定综合改造范围和内容；研究制定本辖区的工作方案和规划设计施工组织方案；组织协调有关部门实施老旧小区综合改造和验收工作；协调通信企业、有线电视单位对小区相关管线实施入地；协调郑州供电公司对小区电力管线实施入地，对废弃电力管线进行清理；协调公安部门对老旧小区监控、智慧安防设施进行安装与维护；协助有关执法部门开展改造工作。

其他有关单位按照各自职责做好老旧小区综合改造的指导协调工作。

七、有关要求

（一）加强组织领导

成立惠济区老旧小区综合改造工程指挥部，副区长黄国彦任指挥长;指挥部下设办公室，办公室设在区住建局，区住建局局长陈伟森担任办公室主任，具体负责老旧小区综合改造工程的统筹、协调、督导、相关政策制定等工作。相关街道要统筹安排本辖区老旧小区综合改造工程；各有关部门要切实履行好本部门工作职责，指导相关街道或单位按工作要求，落实本单位工作任务，确保老旧小区综合改造工程按时完成。

（二）健全工作机制

一是建立台账制度。相关街道要建立老旧小区台账，以台账为基础，完善老旧小区的普查、改造、督导、考核和资金拨付措施；二是建立周例会制度。区老旧小区综合改造工程指挥部办公室每周召开工作会，总结工作经验，协调解决遇到的问题;三是建立工作推进机制。实施月通报、年考评制度，定期通报、讲评相关街道老旧小区综合改造工程的计划制定、任务落实、工作推进等情况;四是建立联审联批制度。各有关部门要完善联审联批制度，对综合改造过程中需审批的项目，简化优化审批资料和流程，实施限时办结制度。

（三）创新改造方式

在完善老旧小区功能设施方面，可采取置换、转让、腾退、收购或行政事业单位、国有企业主动提供存量房屋的方式、完善物业管理、养老托幼、城市书屋等设施用房或补充公共租赁住房;在拓宽改造主体方面，可通过引入社会资本、采取市场化运作方式，妥善安置原有居民，结合商业街区特色，丰富经营业态，打造连片商业街区，优化产业布局;在综合改造方案规划设计方面，可以结合老旧小区现状特点，采取统一规划设计、统一组织实施、统一物业服务的方式，进行片区集中改造。

（四）严格督导考核

区老旧小区综合改造工程指挥部要以相关街道为考核对象，制定老旧小区综合改造工程督导考核办法，对相关街道老旧小区综合改造工程推进情况进行定期督导考核。对工作中表现优异的单位和个人，给予表彰奖励，对于行动迟缓、不能按计划完成工作任务的单位在全区进行通报批评，确保老旧小区综合改造工程顺利推进。

（五）注重长效管理

相关街道要积极组织业主成立业主大会，选举业主委员会，健全业主管理组织。根据老旧小区实际，可采取连片打包、路院共管、共建共管等方式，引入专业化物业服务企业进驻。在社区党组织的领导下，健全社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业议事协商机制，推行住宅小区“院长制”，形成公安民警、城管执法、社区服务、模范党员、物业经理多方共管的社区治理格局。

附件：惠济区老旧小区综合改造工程台账

附  件

惠济区老旧小区综合改造工程台账

| 序号 | 小区名称 | 所属街道 | 建成年代 | 计划改造 年代 | 改造情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12中家属院 | 长兴路街道 | 1993 | 2019 | 上级补贴 |
| 2 | 北教工小区 | 长兴路街道 | 1998 | 2019 | 上级补贴 |
| 3 | 金桂苑小区 | 长兴路街道 | 2001 | 2020 | 上级补贴 |
| 4 | 老鸦陈乡家属院 | 长兴路街道 | 2002 | 2020 | 区级自主 |
| 5 | 磷肥厂家属院 | 刘寨街道 | 1999 | 2019 | 上级补贴 |
| 6 | 中华园小区 | 刘寨街道 | 2002 | 2019 | 上级补贴 |
| 7 | 教委东院 | 刘寨街道 | 2001 | 2019 | 上级补贴 |
| 8 | 教委西院 | 刘寨街道 | 2001 | 2019 | 上级补贴 |
| 9 | 天秀北院 | 刘寨街道 | 2003 | 2019 | 区级自主 |
| 10 | 天秀南院 | 刘寨街道 | 2003 | 2019 | 区级自主 |
| 11 | 华联家属院 | 长兴路街道 | 1997 | 2019 | 上级补贴 |
| 12 | 南阳路毛庄乡政府家属院 | 刘寨街道 | 1995 | 2019 | 上级补贴 |
| 13 | 电控厂家属院 | 刘寨街道 | 1995 | 2019 | 上级补贴 |
| 14 | 同乐社区南北院 | 刘寨街道 | 1999 | 2019 | 上级补贴 |
| 15 | 丹尼斯家属院 | 长兴路街道 | 2001 | 2019 | 上级补贴 |
| 16 | 恒大家属院 | 长兴路街道 | 2003 | 2019 | 区级自主 |
| 17 | 南阳路南阳公寓 | 刘寨街道 | 2004 | 2019 | 区级自主 |
| 18 | 市政家属院 | 刘寨街道 | 1999 | 2020 | 上级补贴 |
| 19 | 省七建家属院 | 长兴路街道 | 2001 | 2020 | 上级补贴 |
| 20 | 良运花园 | 刘寨街道 | 2001 | 2020 | 上级补贴 |
| 21 | 童鞋厂家属院 | 刘寨街道 | 1994 | 2020 | 上级补贴 |
| 22 | 四方木业家属院 | 长兴路街道 | 1995 | 2020 | 上级补贴 |
| 23 | 南阳路144号院 | 刘寨街道 | 1993 | 2020 | 上级补贴 |
| 24 | 卫材厂家属院 | 刘寨街道 | 1999 | 2020 | 上级补贴 |
| 25 | 色织二厂 | 刘寨街道 | 1981 | 2020 | 上级补贴 |
| 26 | 兴隆铺路8号院 | 刘寨街道 | 2001 | 2020 | 上级补贴 |
| 27 | 交通技校家属院 | 刘寨街道 | 1995 | 2020 | 上级补贴 |
| 28 | 粮食机械厂家属院 | 刘寨街道 | 1999 | 2021 | 上级补贴 |

主办：区住建局                             督办：区政府办公室

抄送：区委各部门。

区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，区检察院。

郑州市惠济区人民政府办公室             2019年12月20日印发